## Voorwoord
BREEAM-NL Proces model v1.1 | 2012-01-05
Voorwoord
Voor u ligt een voorbeeldmodel van een BREEAM-NL Gebied certificerings proces. Het is een voorbeeld op basis van de ontwikkeling van een nieuw gebied (Dit model is gebasseerd op de BRL 2018 versie 1.0), het kan op alle manieren worden toegepastten aanzien van betrokken partijen, type gebied en te behalen credits. Daarnaast kan het model worden gebruikt om een potentie en ambitie score te berekenen. Het model zal u helpen op een beeld te krijgen wanneer wat gedaan moet worden gedurende het bouwproces ten behoeve van het BREEAM-NL Gebied certificerings proces. Door het volgen van de aanpak en tips van de ervaringsdeskundigen kunnen veel kosten en zorgen bespaard blijven. Dit is een voorbeeld en de DGBC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit model. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze tool worden ontleend.
Dit is een gratis en onbeveiligde versie van het BREEAM-NL proces model en deze mag men doorontwikkelen, nieuwe versies graag emailen naar helpdesk@dgbc.nl zodat we deze weer gratis aan een breder publiek beschikbaar kunnen stellen. De volgende bedrijven hebben tot nu toe meegewerkt aan het doorontwikkelen van dit model: REDEVCO, C2N, DGMR. Dit model is nieuw ontwikkeld op basis BREEAM-NL en de Nederlandse markt, het idee komt uit de volgende BRE publicatie:
Integrating Breeam Throughout The Design Process (Virginia Cinquemani, Josephine Prior)
http://www.brebookshop.com/details.jsp?id=326556
http://www.amazon.co.uk/Integrating-BREEAM-Throughout-Design-Process/dp/1848061498
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/integrating-breeam-throughout-the-design-process/1001004011061509/index.html

## Aanpak&Tips
Aanpak en Tips
Systematische aanpak
Het is van belang om het BREEAM-NL certifceringsproces gestructureerd aan te pakken, om het beste resultaat te behalen.
Dit betekent als eerst dat al tijdens de initiatieffase BREEAM-NL op wortd genomen in de besprekingen ten aanzien van locatie en programma van eisen.
Daarnaast is er voordeel te behalen, indien er prioriteiten worden gesteld ten aanzien van de credits, te weten:
Hoge prioriteit
1. Minimale aantal BREEAM-NL credits kiezen om een BREEAM-NL-label te behalen.
2. Uitwerking eenvoudige credits, of te wel credits die weinig kosten of alleen bestaand papierwerk bevatten.
3. Overige credits kiezen, welke een goede verhouding hebben ten aanzien van kosten/moeilijkheid en/of veel punten oplevert.
Lage prioriteit
Keuze ontwerpteam/expert
De meeste tijd, en dus kosten, in het BREEAM-NL certificeringsproces gaan naar het produceren van de benodigd bewijsmateriaal op het juiste moment.
Deze tijd en kosten kunnen aanzienlijk lager zijn, indien de criteria-eisen op het juiste moment worden doorgevoerd in het bouwproces.
Het voorliggende proces model zal u hierbij helpen.
Daarnaast is het van groot belang dat alle leden van het projectteam ervaring hebben met BREEAM-NL of in ieder geval op de hoogte is van de inhoud van BREEAM-NL.
Voor de meeste partijen is een BREEAM-NL certificeringsproces een eerste ervaring met BREEAM-NL en zal dit proces een enorme leercurve zijn.
Tips van/voor een opdrachtgever/ontwikkelaar
Een minimale vereiste van een ontwerpteamlid is om BREEAM-NL ervaring te hebben, expert te zijn, of in ieder geval vak-inhoudelijk verstand te hebben van de inhoud van BREEAM-NL
Indien alle of meerdere personen in het team gedegen kennis van BREEAM-NL hebben, kunnen de taken beter verdeeld worden. Dit zal veel tijd besparen.
Start met BREEAM-Nl zo vroeg als mogelijk in het Ontwerpproces.
Voer een Quick-scan uit om de potentie en ambitie van het project vroegtijdig vast te stellen. Bedenk scenario's en maak concrete afpraken met de betrokken partijen.
Let op bij het stellen van een te hoge ambitie, dit kan het proces frustreren, weet wat de consequenties zijn!
Identificeer de gemakkelijk, en tegen weinig kosten, te behalen credits.
Begrijp de indicatieve (meer)kosten voor elke credit en maak een planning per credit ten aanzien van benodigde tijd van diegene die de credit moet uitwerken.
Wees pragmatisch, accepteer dat sommige credits voor een bepaald project niet haalbaar zijn, compenseer dat bij een andere credit.
Tips van/voor een expert
Adviseer de opdrachtgever, dat bepaalde credits zelfs al in de initiatief fase vastgelegd dienen te zijn. Start dus tijdig, anders loopt men mogelijk punten mis.
Adviseer de opdrachtgever, dat een expert en assessor vroegtijdig aan worden gesteld, opdat tijd en kosten worden bespaart door een systematische aanpak.
Gebruik een standaard format voor al het benodigd bewijsmateriaal en instrueer het ontwerpteam dat zij het benodigde bewijsmateriaal gestructureerd aanleveren.
Expert zijn is ook een stuk project management: Maak een planning van alle credits en een overzicht van verantwoordelijkheden binnen het ontwerpteam,
waarbij het afronden van een fase niet eerder geschied dan dat alle BREEAM-NL verplichtingen zijn afgerond.
Maak het ontwerpteam duidelijk dat het bewijsmateriaal goed leesbaar moet zijn voor de partijen die het straks moeten uitvoeren, dit bespaart faalkosten.
Let op dat tussen de verschillende versies van de BREEAM-NL handleiding kleine verschillen kunnen optreden ten aanzien van criteria-eisen.
Wees op de hoogte van de laatste interpretatiedocumenten.
Tips van/voor ontwerpteamleden
Het benodigde bewijsmateriaal ten behoeve van BREEAM-NL credist kan afwijken van standaard documenten van het bouwproces.
Controleer het bewijsmateriaal op alle criteria-eisen en eisen ten aanzien van benodigd bewijsmateriaal.
Houd altijd het doel van een credit in het achterhoofd bij het produceren van het benodigd bewijsmaterial
Laat een assessment uitvoeren alvorens het ontwerptraject in te gaan.
Het ontwerpteam dient bijgestaan te worden door een ervaren Expert, opdat veel vuldig indienen van bewijsmateriaal wordt voorkomen.
Tips van/voor uitvoerende partijen
Zorg dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van de criteria-eisen uit BREEAM-NL.
Laat een pre-assessment uitvoeren alvorens het uitvoeringstraject in te gaan, dan wel een algemene verplichting tot het behalen van een bepaald label.
Weet wat je ondertekend en hoe je het gaat uitvoeren als er aan bijvoorbeeld aan checklist dient te worden voldaan.
Het uitvoerende team dient bijgestaan te worden door een ervaren Expert, opdat fouten/missers tijdens de uitvoering worden voorkomen.
Stel een hoofduitvoerder verantwoordelijk voor het toezien dat criteria-eisen correct worden uitgevoerd.
Controleer het bewijsmateriaal op alle criteria-eisen en eisen ten aanzien van benodigd bewijsmateriaal.
Houd altijd het doel van een credit in het achterhoofd bij het produceren van het benodigd bewijsmaterial.
Tips van/voor de assessor
Het verschil in kwaliteit van de validaties en het bewijsmateriaal is groot per project, maak duidelijke afspraken over de kwaliteit.
Je kunt bijvoorbeeld afspreken alvast 3 credits vooraf te bekijken, om te duidelijkheid van de verwijzingen en de kwaliteit van bewijs af te stemmen.
Wat is er afgesproken als er na twee volledige controles er nog steeds niet aan de eisen wordt voldaan? Hoeveel tijd ga je (nog) besteden?
Iedereen heeft er baat bij dat het proces soepel verloopt, maar ga niet inhoudelijk adviseren, de rol van assessor is onafhankelijk.
Adviseren maakt je positie onhoudbaar: Stel dat het advies uiteindelijk toch moet worden afgekeurd.
Als assessor ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de assessment en het eindoordeel, bij procedurele of inhoudelijke onjuistheden spreekt de DGBC de assessor aan.
Hou bij validaties de 'boomstructuur' van criteria en de criteria-eisen aan: punt1, eis1; eis2; eis3; punt2, eis1 etc.
Hou in de planning rekening met de kwaliteitscontroles (QA) van DGBC, deze kunnen tot max 3 weken duren.
Wees op de hoogte van de laatste interpretatiedocumenten.

## Proces model
SCORE
[23 empty] | Ambitie | 34.83%
[15 empty] | BREEAM-NL Proces Model | [7 empty] | Potentie | 100%
Credit | Onderdeel | Doel van de credit | Creditcriteria |  |  |  |  | Punten |  | Ontwikkelfasen | [5 empty] | Verantwoordelijke partijen (projectafhankelijk)
|  |  |  | Kosten (assessment+ uitvoering) | Indicatie moeilijkheid (assessment) | Maximum punten | Gemiddeld creditpunt | Ambitie | Potentie | Initiatief | Haalbaarheid | VO fase | DO fase | Uitvoering / Oplevering | Gebruik / beheer | Opdrachtgever | Ontwikkelaar | Huurder / gebruiker | Gemeente | Stakeholders | Hoofdaannemer | Beheerder | Overige adviseurs
MANAGEMENT | [5 empty] | 10 |  | 8 | 10
MAN 1 | Management |  |  | II | I | 3 | 1.5% | 3 | 3 | Ambitie vastleggen | Organisatie vastleggen | Doelstellingen borgen | Verantwoordelijke rapporteert | Verantwoordelijke rapporteert | Verantwoordelijke rapporteert | ∆ | ∆
MAN 2 | Participatie |  |  | II | III | 4 | 1.5% | 4 | 4 | initieren analyse | opstellen analyse | Stakeholdersanalyse |  |  |  | ∆ | ∆ |  |  | 
MAN 3 | Beheer en Gebruikershandleiding |  |  | I | I | 2 | 1.5% | 0 | 2 |  |  | opstellen handleiding | handleiding delen | handleiding delen | handleiding delen | ∆ | ∆ |  |  |  |  | 
MAN 4 | Duurzame projectorganisatie |  |  | I | I | 1 | 1.5% | 1 | 1 | Initieren MVO | Initieren MVO | Erkennen volgens MVO | MVO organisatie |  |  | ▼
SYNERGIE | [5 empty] | 18 |  | 9 | 18
SYN 1 | Gebiedsaard |  |  | II | II | 2 | 0.8889% | 2 | 2 | analyse | inventarisatie | meenemen in ontwerp | Inventarisatie vastleggen |  |  | ∆ |  |  |  | ∆
SYN 2 | Gebiedsvisie |  |  | I | II | 4 | 0.8889% | 4 | 4 |  | Visie opstellen | Stakeholders betrekken | Visie vastleggen |  |  | ∆ | ∆ |  |  | ∆
SYN 3 | Adaptief vermogen |  |  | II | II | 3 | 0.8889% | 3 | 3 | Ambitie vastleggen | Scenario's uitwerken | Tijdelijk gebruik | Adaptief mogelijk maken |  |  | ∆ | ∆ |  | ∆ |  |  | 
SYN 4 | Stedenbouwkundig programma |  |  | I | II | 3 | 0.8889% | 0 | 3 | Ambitie vastleggen | Programma opstellen | Stedenbouwkundig programma |  |  |  | ∆ | ∆ |  | ∆ | ∆ |  | 
SYN 5 | Eigenaarschap |  |  | I | II | 3 | 0.8889% | 0 | 3 |  | Samenwerking mogelijk maken | Initiatieven opstarten | Initiatieven activeren | Initiatieven activeren |  | ∆ |  | ∆
SYN 6 | Duurzaam rendement |  |  | I | II | 3 | 0.8889% | 0 | 3 |  |  | Initiatieven opstarten | Initiatieven activeren | Initiatieven activeren | Initiatieven actief |  |  | ∆ |  | ∆
BRONNEN | [5 empty] | 52 |  | 19 | 52
BRO 1 | Primair gebouwgebonden energiegebruik |  |  | I | II | 7 | 0.3846% | 7 | 7 | Ambitie vastleggen | Opstellen energieprestatie-eis | Inventarisatie | Energieprestatie eis |  |  | ∆ | ∆ | ∆ |  |  |  |  | Energiespecialist
BRO 2 | Energieprestatie openbare ruimte |  |  | II | I | 3 | 0.3846% | 0 | 3 |  | Energie onderzoek | Haalbaarheid | Inventarisatie energieprestatie | Monitoring | Monitoring | ∆ | ∆ |  |  |  |  |  | Energiespecialist
BRO 3 | Opwekken hernieuwbare energie |  |  | II | II | 9 | 0.3846% | 9 | 9 | Ambitie vastleggen | Energie onderzoek | Haalbaarheid bronnen | Energieplan vaststellen |  |  | ∆ | ∆ |  |  |  |  |  | Energiespecialist
BRO 4 | Watergebruik |  |  | I | II | 3 | 0.3846% | 3 | 3 |  |  | Doelstellingen | Plan Watergebruik | Uitvoering | Monitoring | ∆ | ∆ | ∆ |  |  |  | ∆
BRO 5 | Circulair materiaalgebruik |  |  | II | III | 5 | 0.3846% | 0 | 5 | Ambitie vastleggen | inventarisatie bouwvolumes | Overzicht volumes | Vastleggen % hergebruikt | documentatie aanleveren |  |  | ∆ |  |  |  | ∆ | ∆
BRO 6 | Milieubelasting materialen |  |  | II | III | 5 | 0.3846% | 0 | 5 |  |  | LCA inventarisatie | LCA keuze borgen |  |  |  | ∆ |  |  |  | ∆ | ∆ | Opsteller LCA
BRO 7 | Verantwoorde herkomst materialen |  |  | I | II | 4 | 0.3846% | 0 | 4 |  |  | Inventarisatie materialen | rapportage volumes |  |  |  | ∆ |  |  |  | ∆ | ∆
BRO 8 | Robuust ontwerpen |  |  | I | I | 3 | 0.3846% | 0 | 3 |  |  | inventarisatie inrichting | Robuust ontwerp |  |  |  | ∆ |  |  |  | ∆ | ∆
BRO 9 | Lokale voedselproductie |  |  | II | III | 5 | 0.3846% | 0 | 5 |  | verkennen mogelijkheden | expert inschakelen | plan voedselproductie | uitvoering |  | ▼ |  |  |  |  |  |  | Opsteller onderzoek
BRO 10 | Preventie en beheer afvalstoffen |  |  | II | II | 8 | 0.3846% | 0 | 8 |  |  | reststromen manager | borgen afval |  |  | ∆ |  |  |  |  | ∆ |  | Afvalverwerker
RUIMTELIJKE ORDENING | [5 empty] | 50 |  | 15 | 50 | [6 empty] | ∆
RO 1 | Bodemgesteldheid |  |  | I | I | 2 | 0.36% | 2 | 2 | Ambitie vastleggen | Inventariseren bodem | Afstemmen bodemgebruik |  | Realiseren |  | ∆ | ∆ | [5 empty] | Bodemspecialist
RO 2 | Landgebruik |  |  | I | I | 3 | 0.36% | 3 | 3 | Ambitie vastleggen | opstellen plan | vastleggen plan | Borgen plan | Realiseren |  | ∆ | ∆
RO 3 | Verontreinigde bodem |  |  | III | II | 2 | 0.36% | 2 | 2 |  | Inventariseren bodem | Saneringsplan | Saneren |  |  | ∆ |  |  | ∆ |  |  |  | Bodemspecialist
RO 4 | Hergebruik bestaande werken |  |  | I | II | 3 | 0.36% | 3 | 3 |  | Inventariseren | Plan situatie | Borgen hergebruik |  |  | ▼
RO 5 | Cultureel erfgoed |  |  | II | I | 3 | 0.36% | 0 | 3 |  | Inventarisatie | Plan opstellen | Maatregelen borgen | Realiseren |  | ∆ |  |  | ∆
RO 6 | Aardkundige waarden |  |  | II | I | 3 | 0.36% | 3 | 3 |  | Onderzoek uitvoeren | Plan opstellen | Maatregelen borgen |  |  | ▼ | [6 empty] | Bodemspecialist
RO 7 | Ecologische waarden |  |  | II | II | 5 | 0.36% | 0 | 5 |  | Onderzoek uitvoeren | Plan opstellen | Maatregelen borgen | Realiseren en beschermen | Beheerplan uitvoeren | ∆ | [5 empty] | ∆ | Ecoloog
RO 8 | Intensief ruimtegebruik |  |  | I | II | 3 | 0.36% | 0 | 3 |  | Informeren | Stedenbouwkundig programma | FSI berekening borgen | Realiseren |  | ▼
RO 9 | Ondergrondse infrastructuur |  |  | II | II | 3 | 0.36% | 0 | 3 |  | Inventariseren | Infrastructuur ontwerp | Borgen inrichting |  |  |  | ∆ |  | ∆ |  | ∆
RO 10 | Duurzaamheidsprestatie gebouwen |  |  | I | I | 5 | 0.36% | 0 | 5 |  | Informeren | Vastleggen eisen | Berekening |  |  | ▼ |  | 
RO 11 | Overstromingsrisico |  |  | II | II | 2 | 0.36% | 2 | 2 |  | Risico inventariseren | Plan opstellen | Borgen overstromingsrisico | Realiseren |  |  | ▼ |  |  |  |  |  | Hydroloog
RO 12 | Extreme neerslag |  |  | II | II | 4 | 0.36% | 0 | 4 |  | Risico inventariseren | Plan opstellen | Robuust ontwerp | Realiseren |  |  | ▼ |  |  |  |  |  | Hydroloog
RO 13 | Mobiliteit |  |  | III | III | 12 | 0.36% | 0 | 12 |  | Inventariseren | Mobiliteitsplan | Mobiliteitsplan borgen | Realiseren |  |  | ∆ |  | ∆ |  |  |  | Verkeer deskundige
WELZIJN & WELVAART | [5 empty] | 16 |  | 2 | 16
WEL 1 | Leefbaarheid en veiligheidsbeleving |  |  | II | II | 4 | 1.062% | 0 | 4 |  | Thema's identificeren | leefbaarheid in ontwerpplan | Borgen plan | Realiseren |  | ∆ | ∆ |  |  |  |  | 
WEL 2 | Sociale Cohesie |  |  | I | II | 2 | 1.062% | 0 | 2 |  | Thema's identificeren | analyse cohesie | Borgen maatregelen | Realiseren |  | ∆ | ∆ |  | ∆ |  |  |  | Opsteller rapportage
WEL 3 | Omgevingsbeleving |  |  | II | III | 2 | 1.062% | 2 | 2 |  | Analyse beleving | Analyse omgevingsbeleving | Borgen maatregelen | Realiseren |  | ∆ | ∆ |  |  |  |  |  | Opsteller rapportage
WEL 4 | Regionale vitaliteit |  |  | III | III | 5 | 1.062% | 0 | 5 |  | identificeren knelpunten | ontwerpplan | Borgen ontwerpplan | Realiseren |  | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |  |  |  | Opsteller rapportage
WEL 5 | Maatschappelijk verantwoord ondernemen en wonen |  |  | I | I | 3 | 1.062% | 0 | 3 |  |  | PVA opstellen | MVO eisen in PVA | MVO borgen | MVO actief | ∆ |  | ∆
GEBIEDSKLIMAAT | [5 empty] | 30 |  | 0 | 30
KLI 1 | Themisch buitenklimaat |  |  | I | II | 3 | 0.4667% | 0 | 3 |  | Analiseren mogelijkheden | Ontwerpplan | Borgen maatregelen | Realiseren |  | ∆ | ∆ | ∆
KLI 2 | Windklimaat |  |  | II | I | 4 | 0.4667% | 0 | 4 |  | Analyseren winhinder | Ontwerpplan | Windonderzoek borgen | Realiseren |  |  | ∆ |  | ∆
KLI 3 | Luchtkwaliteit |  |  | I | I | 4 | 0.4667% | 0 | 4 |  | Luchtkwaliteit analyse | Ontwerpplan | Borgen maatregelen | Realiseren |  | ∆ | ∆
KLI 4 | Waterkwaliteit |  |  | I | I | 4 | 0.4667% | 0 | 4 |  | Watertoets start | Ontwerpplan | Borgen maatregelen | Monitoring | Monitoring | ∆ | ∆ |  | ∆ |  |  |  | Deskundige waterkwaliteit
KLI 5 | Bodemkwaliteit |  |  | III | I | 3 | 0.4667% | 0 | 3 | Ambitie vastleggen | Bodemkwaliteit analyse | Bodemkwaliteit borgen |  |  |  | ∆ | ∆ |  |  |  | ∆ |  | Bodemspecialist
KLI 6 | Geluidshinder |  |  | I | I | 4 | 0.4667% | 0 | 4 |  | Ambitie vastleggen | ontwerpplan | Akoestisch onderzoek / borgen ontwerp |  |  | ∆ | ∆ |  |  |  |  |  | Deskundige akoestiek
KLI 7 | Lichttoetreding |  |  | I | I | 4 | 0.4667% | 0 | 4 |  | Ambitie vastleggen | ontwerpplan | Bezonningsonderzoek / borgen ontwerp |  |  | ∆ | ∆ |  | 
KLI 8 | Lichthinder |  |  | I | II | 2 | 0.4667% | 0 | 2 |  | Ambitie vastleggen | ontwerpplan verlichting | Borgen ontwerp |  |  | ∆ | ∆ |  | 
KLI 9 | Stralingsrisico |  |  | III | II | 2 | 0.4667% | 0 | 2 |  | Ambitie vastleggen | Veldmeting | Borgen ontwerp |  |  | ∆ | ∆ | [5 empty] | Deskundige straling
[25 empty] | 0 | 0
BREEAM-NL categorieen |  |  |  |  | Maximum punten | Ambitie | Potentie | Weging | Gewogen score |  |  |  | Score per categorie
[9 empty] | Ambitie |  | Potentie |  | Ambitie |  | Potentie
MANAGEMENT |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 | 15% | 12% |  | 15% |  | 80% |  | 100%
SYNERGIE |  |  |  |  | 18 | 9 | 18 | 16% | 8% |  | 16% |  | 50% |  | 100%
BRONNEN |  |  |  |  | 52 | 19 | 52 | 20% | 7.308% |  | 20% |  | 36.54% |  | 100%
RUIMTELIJKE ORDENING |  |  |  |  | 50 | 15 | 50 | 18% | 5.4% |  | 18% |  | 30% |  | 100%
WELZIJN & WELVAART |  |  |  |  | 16 | 2 | 16 | 17% | 2.125% |  | 17% |  | 12.5% |  | 100%
GEBIEDSKLIMAAT |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 14% | 0% |  | 14% |  | 0% |  | 100%
[7 empty] | Totaal score |  | 34.83% |  | 100%
[7 empty] | Kwalificatie |  | PASS |  | OUTSTANDING
[11 empty] | ▼ | Primair verantwoordelijk
[11 empty] | ∆ | Primair verantwoordelijk (indien meerdere mogelijkheden)
[11 empty] |  | Adviserend
[12 empty] | Voldoen aan criteria |  |  |  | I - IV | I = lage kosten t.a.v. implementatie; oplopend naar
[12 empty] | Maatregelen nemen om te voldoen aan criteria |  |  |  |  | IV = moeilijk haalbaar t.a.v. implementatie
[12 empty] | Onder de aandacht brengen van criteria |  |  |  | I - IV | I = makkelijk haalbaar t.a.v. implementatie; oplopend naar
IV = moeilijk haalbaar t.a.v. implementatie